## Oh!Darlingダッシュボード
ゲーム概要
更新履歴
プロジェクト計画表
目次
ストーリー
プレイヤー仕様
ゲーム画面
俯瞰画面
画面遷移
エネミー仕様
ギミック
サウンド
ステージ全体構成
ステージ1
ステージ2
ステージ3
ステージ4
ステージ5
オブジェクトID
Oｈ！Darling ダッシュボード
進行度
90.32258065
残り日数
-97
日
%

## ゲーム概要
ゲーム概要
ゲーム概要 | ▼ゲーム名
更新履歴
プロジェクト計画表 |  | Salvation 9（サルベーションナンバーナイン）
目次
ストーリー
プレイヤー仕様 | ▼ゲーム概要
ゲーム画面
俯瞰画面 |  | ジャンル | 回転パズルゲーム
画面遷移 |  | プラットフォーム | PC
エネミー仕様 |  | プレイ人数 | １人
ギミック |  | 制作
サウンド
ステージ全体構成
ステージ1 | ▼ゲームコンセプト
ステージ2
ステージ3 |  | ステージを回転させてプレイヤーとゴールの動きを考慮しながらゴールを目指す
ステージ4
ステージ5
オブジェクトID
▼ゲームルール
プレイヤーは世界を回転させながら敵やギミックを乗り越えゴールを目指す
プレイヤーにはHPがありギミックや敵でダメージを３回食らうゲームオーバー
回転は自由にすることができるが、少ない回転数でクリアするとスコアが高くなる。
サードパーソン視点（メイン視点）と俯瞰視点（ステージ全体を見ることができる視点）をうまく切り替え、どのように回転させるのかを判断し遊ばせるゲーム。
ゴールも回転によって動くため、ゴールとプレイヤーどちらにも気を使いながらクリアを目指す。

## プロジェクト計画表
| プロジェクト計画表 | [8 empty] | 2023-10-01 | 45200
[10 empty] | 締切 |  | (仮) | 残り
更新履歴 | [15 empty] | PN:プランナー
プロジェクト計画表 | 見方がわからなかったら今井までご連絡を | [8 empty] | プロトタイプ |  | 2023-10-07 | 6 | 日 |  | PG:プログラマー
コンテスト概要 | ブラウザでの閲覧編集非推奨/右上の、編集→デスクトップアプリケーション推奨 | [8 empty] | α版 |  | 2023-10-20 | 19 | 日 |  | DS：デザイナー
ゲーム概要 | Shift＋Ctrl+スクロールでカレンダースクロール | [8 empty] | β版 |  | 2023-10-27 | 26 | 日 |  | 共同
| Ctrl+スクロールで拡大縮小 | [8 empty] | マスター |  | 2023-10-30 | 29 | 日
| No | セクション | フェーズ | WBS番号 | タスク名 |  |  |  |  | 作業日数 | 開始日 | 完了日 | 担当者 | 進歩 | 2023-10-01 | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2023-10-04 | 2023-10-05 | 2023-10-06 | 2023-10-07 | 2023-10-08 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-02 | 2023-12-03 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 2023-12-23 | 2023-12-24 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 2023-12-29 | 2023-12-30 | 2023-12-31 | 2024-01-01 | 2024-01-02 | 2024-01-03 | 2024-01-04 | 2024-01-05 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 2024-01-14 | 2024-01-15 | 2024-01-16 | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 2024-01-20 | 2024-01-21 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2024-01-27 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 2024-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-12 | 2024-02-13 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2024-02-16 | 2024-02-17 | 2024-02-18 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 2024-02-25 | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24 | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 2024-06-08 | 2024-06-09 | 2024-06-10 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 2024-06-16 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 2024-06-22 | 2024-06-23 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 2024-06-29 | 2024-06-30 | 2024-07-01 | 2024-07-02 | 2024-07-03 | 2024-07-04 | 2024-07-05 | 2024-07-06 | 2024-07-07 | 2024-07-08 | 2024-07-09 | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 2024-07-13 | 2024-07-14 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 2024-07-29 | 2024-07-30
 | time axis 2023-10-01 to 2024-07-30
 | time axis 2023-10-01 to 2024-07-30
| 1 |  | 企画 | 1 | 企画書が完了している状態 |  |  |  |  | 89 | 2024-02-01 | 2024-04-30 |  | 100%
| 2 |  |  | 1.1 |  | 草案書作成 |  |  |  | 10 | 2024-02-01 | 2024-02-11 |  | 100%
| 3 | PN PG DS |  | 1.2 |  | 企画決定 |  |  |  | 1 | 2024-02-11 | 2024-02-12 |  | 100%
| 4 | PN DS |  | 1.3 |  | 企画書作成 |  |  |  | 60 | 2024-02-13 | 2024-04-13 |  | 100%
| 5 | PN DS |  | 1.3.1 |  |  | 表紙 |  |  | 10 | 2024-03-17 | 2024-03-27 |  | 100%
| 6 | PN DS |  | 1.3.2 |  |  | ゲーム概要・ターゲット |  |  | 10 | 2024-02-13 | 2024-02-23 |  | 100%
| 7 | PN DS |  | 1.3.3 |  |  | サイクル |  |  | 10 | 2024-02-24 | 2024-03-05 |  | 100%
| 8 | PN DS |  | 1.3.4 |  |  | 画面イメージ |  |  | 10 | 2024-03-06 | 2024-03-16 |  | 100%
| 9 | PN DS |  | 1.4 |  | 企画書フィードバック |  |  |  | 33 | 2024-03-28 | 2024-04-30 |  | 100%
| 10 |  | 調査 | 2 | この企画で行ける！ってなっている状態 |  |  |  |  | 3 | 2023-10-04 | 2023-10-07 |  | 0%
| 11 |  |  | 2.1 |  | プロトタイプの作成 |  |  |  | 3 | 2023-10-04 | 2023-10-07 |  | 0%
| 12 | PG |  | 2.1.1 |  |  | プログラムの作成 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
| 13 | DS |  | 2.1.2 |  |  | 仮素材の準備 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
| 14 | PN |  | 2.2.1 |  | ボリュームの設定 | [5 empty] | 0 |  | 0%
| 15 |  | 計画 | 3 | スケジュールが完成している状態 |  |  |  |  | 9 | 2024-02-05 | 2024-02-14 |  | 100%
| 16 | PN |  | 3.1 |  | マスタースケジュールの作成 |  |  |  | 9 | 2024-02-05 | 2024-02-14 |  | 100%
| 17 | PN |  | 3.1.1 |  |  | α版までのスケジュール |  |  | 3 | 2024-02-05 | 2024-02-08 |  | 100%
| 18 | PN |  | 3.1.1.1 |  |  |  | 作業の洗い出し |  | 1 | 2024-02-05 | 2024-02-06 |  | 100%
| 19 | PN |  | 3.1.1.2 |  |  |  | 担当者割り振り |  | 1 | 2024-02-06 | 2024-02-07 |  | 100%
| 20 | PN |  | 3.1.1.3 |  |  |  | 工数の設定 |  | 1 | 2024-02-07 | 2024-02-08 |  | 100%
| 21 | PN |  | 3.1.2 |  |  | β版までのスケジュール |  |  | 3 |  | 1900-01-02 |  | 100%
| 22 | PN |  | 3.1.2.1 |  |  |  | 作業の洗い出し |  | 1 |  | 1899-12-31 |  | 100%
| 23 | PN |  | 3.1.2.2 |  |  |  | 担当者割り振り |  | 1 |  | 1899-12-31 |  | 100%
| 24 | PN |  | 3.1.2.3 |  |  |  | 工数の設定 |  | 1 |  | 1899-12-31 |  | 100%
| 25 | PN |  | 3.1.3 |  |  | マスター版までのスケジュール |  |  | 3 |  | 1900-01-02 |  | 100%
| 26 | PN |  | 3.1.3.1 |  |  |  | 作業の洗い出し |  | 1 |  | 1899-12-31 |  | 100%
| 27 | PN |  | 3.1.3.2 |  |  |  | 担当者割り振り |  | 1 |  | 1899-12-31 |  | 100%
| 28 | PN |  | 3.1.3.3 |  |  |  | 工数の設定 |  | 1 |  | 1899-12-31 |  | 100%
| 29 |  | 調達 | 4 | いつでも作業開始できるぞ！って状態 |  |  |  |  | 0 | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 0%
| 30 |  |  | 4.1 |  | 制作環境の構築 |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 0%
| 31 | PG |  | 4.1.1 |  |  | プログラマー |  |  |  |  | 0 |  | 0%
| 32 | PG | [6 empty] | エンジンの選定 |  |  | 0 |  | 0%
| 33 | PG | [6 empty] | gitの設定 |  |  | 0 |  | 0%
| 34 | PG | [6 empty] | バージョンの選定 |  |  | 0 |  | 0%
| 35 | DS |  |  |  |  | デザイナー |  |  |  |  | 0 |  | 0%
| 36 | DS | [9 empty] | 0 |  | 0%
| 37 | [10 empty] | 0 |  | 0%
| 38 | [10 empty] | 0 |  | 0%
| 39 |  | 実施 | 5 | ゲームを楽しく遊べる状態 |  |  |  |  | 12 | 2023-10-09 | 2023-10-21 |  | 100%
| 40 |  |  | 5.1 |  | α版の完成 |  |  |  | 12 | 2023-10-09 | 2023-10-21 |  | 100%
| 41 |  |  | 5.1.1 |  |  | 仕様書の作成 |  |  | 2 | 2023-10-09 | 2023-10-11 |  | 100%
| 42 | PN |  | 5.1.1.1 |  |  |  | プレイヤー仕様作成 |  | 1 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 今井 | 100%
| 43 | PN |  | 5.1.1.2 |  |  |  | ギミック仕様作成 |  | 1 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 今井 | 100%
| 44 | PN |  | 5.1.1.3 |  |  |  | エネミー仕様作成 |  | 1 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 今井 | 100%
| 45 | PN |  | 5.1.1.4 |  |  |  | ステージ仕様作成 |  | 1 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 今井 | 100%
| 46 |  |  | 5.1.2 |  |  | プログラムの作成 |  |  | 12 | 2023-10-09 | 2023-10-21 |  | 100%
| 47 | PG |  | 5.1.2.1 |  |  |  | プレイヤーの作成 |  | 4 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | 榊原 | 100%
| 48 | PG |  | 5.1.2.1.1 |  |  |  |  | カメラ移動の作成 | 2 | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 榊原 | 100%
| 49 | PG |  | 5.1.2.1.2 |  |  |  |  | プレイヤーのHP作成 | 1 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 榊原 | 100%
| 50 | PG |  | 5.1.2.1.3 |  |  |  |  | ゴールの作成 | 1 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 榊原 | 100%
| 51 | PG |  | 5.1.2.1.4 |  |  |  |  | ゲームオーバー作成 | 1 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 榊原 | 100%
| 52 | PG |  | 5.1.2.2 |  |  |  | ステージの回転作成 |  | 5 | 2023-10-16 | 2023-10-21 | 榊原 | 100%
| 53 | PG |  | 5.1.2.2.1 |  |  |  |  | 回転時プレイヤーの固定作成 | 3 | 2023-10-16 | 2023-10-19 | 榊原 | 100%
| 54 | PG |  | 5.1.2.2.2 |  |  |  |  | 回転時オブジェクトの固定作成 | 2 | 2023-10-19 | 2023-10-21 | 榊原 | 100%
| 55 | PG |  | 5.1.2.3 |  |  |  | 俯瞰画面の作成 |  | 1 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 稲葉 | 100%
| 56 | PG |  | 5.1.2.3.1 |  |  |  |  | 俯瞰画面との切り替え作成 | 1 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 稲葉 | 100%
| 57 | PG |  | 5.1.2.4 |  |  |  | 画面遷移作成 |  | 1 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 稲葉 | 100%
| 58 | PG |  | 5.1.2.5 |  |  |  | ギミックの作成 |  | 8 | 2023-10-12 | 2023-10-20 | 稲葉 | 100%
| 59 | PG |  | 5.1.2.5.1 |  |  |  |  | 壊れるブロック | 1 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 稲葉 | 100%
| 60 | PG |  | 5.1.2.5.2 |  |  |  |  | 敵 | 2 | 2023-10-13 | 2023-10-15 | 稲葉 | 100%
| 61 | PG |  | 5.1.2.5.3 |  |  |  |  | レーザー | 1 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 稲葉 | 100%
| 62 | PG |  | 5.1.2.5.4 |  |  |  |  | スイッチ＆ドア | 1 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 稲葉 | 100%
| 63 | PG |  | 5.1.2.5.5 |  |  |  |  | 動くブロック | 1 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 稲葉 | 100%
| 64 | PG |  | 5.1.2.5.6 |  |  |  |  | ワープ | 1 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 稲葉 | 100%
| 65 | PG |  | 5.1.2.5.7 |  |  |  |  | 柵 | 1 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 稲葉 | 100%
| 66 |  |  | 5.1.3 |  |  | デザインの作成 |  |  | 12 | 2023-10-09 | 2023-10-21 |  | 100%
| 67 | DS |  | 5.1.3.1 |  |  |  | モデルの作成作成 |  | 8 | 2023-10-09 | 2023-10-17 | 山﨑 | 100%
| 68 | DS |  | 5.1.3.1.1 |  |  |  |  | プレイヤーの作成 | 3 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 山﨑 | 100%
| 69 | DS |  | 5.1.3.1.2 |  |  |  |  | エネミーの作成 | 4 | 2023-10-13 | 2023-10-17 | 山﨑 | 100%
| 70 | DS |  | 5.1.3.2 |  |  |  | アニメーションの作成 |  | 3 | 2023-10-18 | 2023-10-21 | 山﨑 | 100%
| 71 | DS |  | 5.1.3.2.1 |  |  |  |  | 歩く（プレイヤー） | 1 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 山﨑 | 100%
| 72 | DS |  | 5.1.3.2.2 |  |  |  |  | ジャンプ（プレイヤー） | 1 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 山﨑 | 100%
| 73 | DS |  | 5.1.3.2.3 |  |  |  |  | 落下（プレイヤー） | 1 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 山﨑 | 100%
| 74 | DS |  | 5.1.3.2.4 |  |  |  |  | 持ち上げる（プレイヤー） | 1 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 山﨑 | 100%
| 75 | DS |  | 5.1.3.2.5 |  |  |  |  | アイドル（プレイヤー） | 1 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 山﨑 | 100%
| 76 | DS |  | 5.1.3.2.6 |  |  |  |  | アイドル（エネミー） | 1 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 山﨑 | 100%
| 77 | DS |  | 5.1.3.2.7 |  |  |  |  | 歩く（エネミー） | 1 | 2023-10-20 | 2023-10-21 | 山﨑 | 100%
| 78 | DS |  | 5.1.3.3 |  |  |  | 背景の作成 |  | 11 | 2023-10-09 | 2023-10-20 | 石塚 | 100%
| 79 | DS |  | 5.1.3.3.1 |  |  |  |  | 床ブロック | 1 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 石塚 | 100%
| 80 | DS |  | 5.1.3.3.2 |  |  |  |  | 動かせるブロック | 1 | 2023-10-10 | 2023-10-11 | 石塚 | 100%
| 81 | DS |  | 5.1.3.3.3 |  |  |  |  | 壊せるブロック | 1 | 2023-10-11 | 2023-10-12 | 石塚 | 100%
| 82 | DS |  | 5.1.3.3.4 |  |  |  |  | 動くブロック | 1 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 石塚 | 100%
| 83 | DS |  | 5.1.3.3.5 |  |  |  |  | トゲ | 1 | 2023-10-13 | 2023-10-14 | 石塚 | 100%
| 84 | DS |  | 5.1.3.3.6 |  |  |  |  | 柵 | 1 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 石塚 | 100%
| 85 | DS |  | 5.1.3.3.7 |  |  |  |  | レーザー | 1 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 石塚 | 100%
| 86 | DS |  | 5.1.3.3.8 |  |  |  |  | スイッチ＆ドア | 1 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 石塚 | 100%
| 87 | DS |  | 5.1.3.3.9 |  |  |  |  | ゴール | 1 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 石塚 | 100%
| 88 |  |  | 5.1.3.4 |  |  |  | レベルデザイン |  | 9 | 2023-10-12 | 2023-10-21 |  | 100%
| 89 | PN |  | 5.1.3.4.1 |  |  |  |  | ステージ１ | 2 | 2023-10-13 | 2023-10-15 | 今井 | 100%
| 90 | PN |  | 5.1.3.4.2 |  |  |  |  | ステージ２ | 2 | 2023-10-14 | 2023-10-16 | 今井 | 100%
| 91 | PN |  | 5.1.3.4.3 |  |  |  |  | ステージ３ | 1 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 今井 | 100%
| 92 | PN |  | 5.1.3.4.4 |  |  |  |  | ステージ４ | 1 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 今井 | 100%
| 93 | PN |  | 5.1.3.4.5 |  |  |  |  | ステージ５ | 1 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 今井 | 100%
| 94 | PN |  | 5.1.3.4.6 |  |  |  |  | ステージ６ | 1 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 今井 | 100%
| 95 | PN |  | 5.1.3.4.7 |  |  |  |  | ステージ７ | 1 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 今井 | 100%
| 96 | PN |  | 5.1.3.4.8 |  |  |  |  | ステージ８ | 1 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 今井 | 100%
| 97 | PN |  | 5.1.3.4.9 |  |  |  |  | ステージ９ | 1 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 今井 | 100%
| 98 | PN |  | 5.1.3.4.10 |  |  |  |  | ステージ１０ | 1 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 今井 | 100%
| 99 | PN |  | 5.1.3.4.11 |  |  |  |  | ステージ１１ | 1 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 今井 | 100%
| 100 | PN |  | 5.1.3.4.12 |  |  |  |  | ステージ１２ | 1 | 2023-10-19 | 2023-10-20 | 今井 | 100%
| 101 |  |  | 5.2 |  | β版の完成 | [5 empty] | 0 |  | 100%
| 102 | [10 empty] | 0 |  | 100%
| 103 | [10 empty] | 0 |  | 100%
| 104 | [10 empty] | 0 |  | 100%
| 105 | [10 empty] | 0 |  | 100%
| 106 |  | 試験 | 6 | バグなしって状態 |  |  |  |  | 0 | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 0%
| 107 |  |  | 6.1 | [6 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 0%
| 108 |  |  | 6.1.1 | [7 empty] | 0 |  | 0%
| 109 | [10 empty] | 0 |  | 0%
| 110 | [10 empty] | 0 |  | 0%
| 111 | [10 empty] | 0 |  | 0%
| 112 | [10 empty] | 0 |  | 0%
| 113 | [10 empty] | 0 |  | 0%
| 114 | [10 empty] | 0 |  | 0%
| 115 | [10 empty] | 0 |  | 0%
| 116 |  | 引き渡し | 7 | 納品できる状態 |  |  |  |  | 0 | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 0%
| 117 |  |  | 7.1 | [6 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-01 |  | 0%
| 118 |  |  | 7.1.1 | [7 empty] | 0 |  | 0%
| 119 | [10 empty] | 0 |  | 0%
| 120 | [10 empty] | 0 |  | 0%
| 121 | [10 empty] | 0 |  | 0%
| 122 | [10 empty] | 0 |  | 0%
| 123 | [10 empty] | 0 |  | 0%
| 124 | [10 empty] | 0 |  | 0%
| 125 | [10 empty] | 0 |  | 0%
| 999 |  | 完成 | 999 | 完成 |  |  |  |  | 209 | 2023-10-04 | 2024-04-30 |  | 0.42857
ダッシュボード

## 更新履歴
更新履歴
ゲーム概要 | 更新日 | 更新者 | 内容
更新履歴 | 2023-10-04 | 今井 | 仕様書作成
プロジェクト計画表 | 2023-10-04 | 今井 | プロジェクト計画表作成
目次 | 2023-10-05 | 今井 | ゲーム概要・プレイヤー仕様・ゲーム画面・俯瞰画面・ギミック・ステージ全体構成・ステージ１作成
ストーリー
プレイヤー仕様
ゲーム画面
俯瞰画面
画面遷移
エネミー仕様
ギミック
サウンド
ステージ全体構成
ステージ1
ステージ2
ステージ3
ステージ4
ステージ5
オブジェクトID

## ストーリー
ストーリー
ゲーム概要
更新履歴
プロジェクト計画表
目次
ストーリー
プレイヤー仕様
ゲーム画面
俯瞰画面
画面遷移
エネミー仕様
ギミック
サウンド
ステージ全体構成
ステージ1
ステージ2
ステージ3
ステージ4
ステージ5
オブジェクトID
宇宙ステーションに人々が住む時代。
居住区にエイリアンが襲ってきた。
人々は命からがら地球へ逃げ込むが、大事なものを宇宙ステーションに置き忘れてきてしまった。人類はその大事なものを奪還すべく宇宙ステーションにロボットを送り込むことに。
果たして人類は大事なものを取り戻すことができるのか
遠い未来、私たちとおなじ銀河で、、、
Salvation9
Episode Ⅸ
アクロス・ザ・ユニバース
民主国家レイン共和国により建設された
スペースコロニー「エリナー・リグビー」は、
異星人ウォルラスの襲撃に遭い占拠された。
移住者たちは急遽、住処を後にすることになり、
各々の"大切なもの"を施設に
置き去りにすることを余儀なくされた。
喪失による人々の心の穴を埋めるべく、
対危険区域用二足歩行型ロボット「サルベーション９」が
異星人の蔓延る危険なコロニーから
"大切なもの"を回収に向かう。

## プレイヤー仕様
プレイヤー仕様
ゲーム概要 | ▼操作
更新履歴
プロジェクト計画表 |  | 役割 | [5 empty] | PC入力（操作） |  | PAD入力（操作） |  |  | 詳細
目次 | ゲーム中 | 移動 | [5 empty] | W/A/S/D |  | 左スティック |  |  | 前/左/後ろ/右
ストーリー |  | 視点 | [5 empty] | マウス |  | 右スティック |  |  | サードパーソン視点
プレイヤー仕様 |  | 回転（クイック） | [5 empty] | 矢印キー |  | 左矢印キー |  |  | メイン視点での回転
ゲーム画面 |  | ジャンプ | [5 empty] | space |  | A
俯瞰画面 |  | リスタート | [5 empty] | R |  | ビューボタン
画面遷移 |  | メニュー | [5 empty] | Tab |  | スタートボタン
エネミー仕様 |  | ものを持つ | [5 empty] | F |  | Y
ギミック |  | 視点変更 | [5 empty] | E |  | X |  |  | メイン視点（サードパーソン）と俯瞰視点を切り替える。 そこで回転も可能
サウンド
ステージ全体構成
ステージ1 | 俯瞰画面 | 戻る | [5 empty] | E |  | B
ステージ2 |  | 回転（俯瞰視点のもの） | [5 empty] | 矢印キー |  | 左矢印キー
ステージ3 |  | 移動 | [5 empty] | W/A/S/D |  | 左スティック |  |  | 選びたいものを画面中央へ標準を合わせる
ステージ4
ステージ5 | メニューやその他 | 決定 | [5 empty] | Enter |  | A
オブジェクトID |  | 戻る | [5 empty] | ESC |  | B
|  | 選択 | [5 empty] | W/S |  | 左スティック 左矢印スティック
▼大きさ
| 3 | [12 empty] | 大きさ
[14 empty] | 高さ | 約1.25ｍ
| 2 | [12 empty] | 幅 | 約0.8ｍ（１以下）
※要調整
1
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3
▼移動
| 3 | [12 empty] | 移動
|  |  |  | 1マス/秒 | [9 empty] | スピード | 1マス/秒
| 2 | [12 empty] | ※要調整
1
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3
▼ジャンプ
| ▶高さ | [7 empty] | ▶幅 |  |  |  |  | ジャンプ
[14 empty] | 高さ | 0.8マス
※要調整
1
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 2 | 3
▼アクション
| 2 | [12 empty] | アクション
[14 empty] | プレイヤーの正面 | 1マス程度
| 1 | [12 empty] | ※要調整
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3
１ブロックには登れない
ジャンプは高い場所から飛び降りる際や、スイッチのへこみ、壊れるブロックを壊すことに使用
プレイヤーの目の前のものを持ち上げ運ぶことができる
持っているものは壁やギミックにめり込まないようする
ゆっくり目のゲームを意識
プレイヤーが酔わない、ギミック等に突っ込まない（理不尽に思わない）よう調整

## 画面遷移
画面遷移
ゲーム概要 | ▼画面遷移
更新履歴
プロジェクト計画表
目次
ストーリー
プレイヤー仕様
ゲーム画面
俯瞰画面
画面遷移
エネミー仕様
ギミック
サウンド
ステージ全体構成
ステージ1
ステージ2
ステージ3
ステージ4
ステージ5
オブジェクトID
▼タイトル
TITLE
ステージ
選択
ゲーム （サードパーソン）
ゲーム （俯瞰画面）
TITLE
「はじめから」
「つづきから」
「設定」
「終了」
のボタンと背景
エリアA
エリアB
エリアC
GameOver
GameClear

## ギミック
ギミック
ゲーム概要 | ▼動かせるブロック
更新履歴
プロジェクト計画表 |  | 3 |  |  |  |  | 大きさ
目次 | [6 empty] | 高さ | 1m
ストーリー |  | 2 |  |  |  |  | 幅 | 1m
プレイヤー仕様 | [6 empty] | 奥行 | 1m
ゲーム画面 |  | 1 |  |  |  |  | 重力の有無 | あり
俯瞰画面
画面遷移 |  | 0 | 1 | 2 | 3
エネミー仕様
ギミック
サウンド | ▼壊せるブロック
ステージ全体構成
ステージ1 |  | 3 |  |  |  |  | 大きさ
ステージ2 | [6 empty] | 高さ | 1m
ステージ3 |  | 2 |  |  |  |  | 幅 | 1m
ステージ4 | [6 empty] | 奥行 | 1m
ステージ5 |  | 1 |  |  |  |  | 重力の有無 | なし
オブジェクトID
|  | 0 | 1 | 2 | 3
▼とげ
|  | 3 |  |  |  |  | 大きさ
[7 empty] | 高さ | 1m
|  | 2 |  |  |  |  | 幅 | 1m
[7 empty] | 奥行 | 1m
|  | 1 |  |  |  |  | 重力の有無 | なし
|  | 0 | 1 | 2 | 3
▼柵
|  | 3 |  |  |  |  | 大きさ
[7 empty] | 高さ | 1m
|  | 2 |  |  |  |  | 幅 | 1m
[7 empty] | 奥行 | 1m
|  | 1 |  |  |  |  | 重力の有無 | なし
|  | 0 | 1 | 2 | 3
▼敵モンスター
|  | 3 |  |  |  | エネミー仕様参照 | 大きさ
[7 empty] | 高さ | 1m
|  | 2 |  |  |  |  | 幅 | 1m
[7 empty] | 奥行 | 1m
|  | 1 |  |  |  |  | 重力の有無 | なし
|  | 0 | 1 | 2 | 3
▼レーザー
|  | 3 |  |  |  |  | 大きさ
[7 empty] | 高さ | 1m
|  | 2 |  |  |  |  | 幅 | 1m
[7 empty] | 奥行 | 1m
|  | 1 |  |  |  |  | 重力の有無 | なし
|  | 0 | 1 | 2 | 3
▼移動床
|  | 3 |  |  |  |  | 大きさ
[7 empty] | 高さ | 1m
|  | 2 |  |  |  |  | 幅 | 1m
[7 empty] | 奥行 | 1m
|  | 1 |  |  |  |  | 重力の有無 | なし
|  | 0 | 1 | 2 | 3
▼ワープポータル
|  | 3 |  |  |  |  | 大きさ
[7 empty] | 高さ | 2m
|  | 2 |  |  |  |  | 幅 | 2ｍ
[7 empty] | 重力の有無 | なし
1
|  | 0 | 1 | 2 | 3
▼鍵
|  | 3 |  |  |  |  | 大きさ
[7 empty] | 高さ | 約1m
|  | 2 |  |  |  |  | 幅 | 約0.5ｍ
[7 empty] | 重力の有無 | なし
1
|  | 0 | 1 | 2 | 3
▼鍵で開く扉
|  | 3 |  |  |  |  | 大きさ
[7 empty] | 高さ | 約2m
|  | 2 |  |  |  |  | 幅 | 約2ｍ
[7 empty] | 重力の有無 | なし
1
|  | 0 | 1 | 2 | 3
▼ベルトコンベア
|  | 3 |  |  |  |  | 大きさ
[7 empty] | 高さ | 約1m
|  | 2 |  |  |  |  | 幅 | 約1ｍ
[7 empty] | 長さ | 調整できるように
|  | 1 |  |  |  |  | 重力の有無 | なし
|  | 0 | 1 | 2 | 3
▼ジャンプ台
|  | 3 |  |  |  |  | 大きさ
[7 empty] | 高さ | 約0.5m
|  | 2 |  |  |  |  | 幅 | 約1ｍ
[7 empty] | 奥行 | 約1ｍ
|  | 1 |  |  |  |  | 重力の有無 | あり
[7 empty] | ジャンプ高さ | 5ｍ
|  | 0 | 1 | 2 | 3
プレイヤーは箱を持つことができる。
回転された際、重力によって落下していく。
この箱は壊すことはできない。 スイッチの上に置くと作動することができる。
段ボールのような見た目で
箱に向かってジャンプをしたり落下によって壊すことができる。 落下の際は高さ3ｍ以上が必要 ※要検討
箱は回転された際、重力によって落下しない
モンスターはプレイヤーに向かって追従してくる。
索敵範囲は視界に入るかつ半径5ｍ以内である。
※要検討
箱に向かってジャンプをしたり落下によって壊すことができる。 落下の際は高さ3ｍ以上が必要 ※要検討
箱は回転された際、重力によって落下しない
箱に向かってジャンプをしたり落下によって壊すことができる。 落下の際は高さ3ｍ以上が必要 ※要検討
箱は回転された際、重力によって落下しない
箱に向かってジャンプをしたり落下によって壊すことができる。 落下の際は高さ3ｍ以上が必要 ※要検討
箱は回転された際、重力によって落下しない
回転の際動きを止める
一定の方向に回転させると、横に移動していた移動床は縦に移動するようになる。
回転の際は元のポジションに中心を固定
ポータルに入ると対応するポータルから出てくることができる。
出入口は色で判断。
鍵をとると対応する扉を開くことができる。
とった後ふわふわ浮きながらプレイヤーの後ろについていく ※できれば
1m×1m×1mのもので合わせるとつながって見えるかつ機能としても乗ったままで大丈夫なよう設計
まげてつなげるようにする※要検討
ジャンプ台の上でジャンプをすると高くジャンプすることができる。 ジャンプ台は押して運ぶことができる。

## サウンド
サウンド
ゲーム概要 | ・必要なBGM |  | ・必要なSE
更新履歴 | タイトル画面 |  | カーソル移動
プロジェクト計画表 | ステージ選択画面 |  | カーソル決定
目次 | プレイ画面 |  | (ステージ決定)
ストーリー | リザルト画面 | (未) | プレイヤー移動
プレイヤー仕様 |  | (未) | プレイヤージャンプ
ゲーム画面 |  | (未) | プレイヤー着地
俯瞰画面 |  |  | プレイヤーダメージ
画面遷移 |  |  | (カメラ切り替え)
エネミー仕様 |  |  | (俯瞰カメラ移動)
ギミック |  | (未) | ステージ回転
サウンド |  |  | ワープ
ステージ全体構成 |  |  | 動かせるブロック移動
ステージ1 |  |  | 壊せるブロック破壊
ステージ2 |  |  | 柵が落ちる
ステージ3 |  |  | 敵移動
ステージ4
ステージ5
オブジェクトID

## ステージ全体構成
ステージ全体構成
ゲーム概要 | ◎主役のギミック＞〇そこそこ使う＞△ちょっと使う＞×全く使用しない
更新履歴 | ギミックの詳細はこちらを参照
プロジェクト計画表
目次 |  | ステージコンセプト | エリア | サイズ
ストーリー
プレイヤー仕様 | ステージ1 | チュートリアルステージ。基本的な回転とドア、スイッチで開くドア、箱の仕組みを教える。俯瞰画面でステージ全体を見れることを教える。 | 1-1 | 9×9×9
ゲーム画面 |  |  | 1-2 | 9×9×9
俯瞰画面 |  |  | 1-3 | 14×14×14
画面遷移 | ステージ2 | レーザーに気を付けながら回転を楽しんでもらうステージ。回転を使わないと開かない扉があるから考える選択しをプレイヤーに増やさせる目的 | 2-1 | 9×9×9
エネミー仕様 |  |  | 2-2 | 9×9×9
ギミック |  |  | 2-3 | 14×14×14
サウンド | ステージ3 |  | 3-1 | 9×9×9
ステージ全体構成 |  |  | 3-2 | 9×9×9
ステージ1 |  |  | 3-3 | 14×14×14
ステージ2 | ステージ4 |  | 4-1 | 9×9×9
ステージ3 |  |  | 4-2 | 9×9×9
ステージ4 |  |  | 4-3 | 14×14×14
ステージ5 | ステージ5 |  | 5-1 | 9×9×9
オブジェクトID |  |  | 5-2 | 9×9×9
|  |  | 5-3 | 14×14×14

## ステージ1
ステージ1
ゲーム概要 | ▼ステージ１全体構成
更新履歴
プロジェクト計画表 |  |  | ステージコンセプト | エリア | サイズ
目次
ストーリー |  | ステージ1 | チュートリアルステージ。基本的な回転とドア、スイッチで開くドア、箱の仕組みを教える。俯瞰画面でステージ全体を見れることを教える。 | 1-1 | 9×9×9
プレイヤー仕様 |  |  |  | 1-2 | 9×9×9
ゲーム画面 |  |  |  | 1-3 | 14×14×14
俯瞰画面
画面遷移
エネミー仕様
ギミック
サウンド
ステージ全体構成
ステージ1
ステージ2
ステージ3
ステージ4
ステージ5
オブジェクトID
▼エリア1-1 ～このゲームのチュートリアル～
[6 empty] | 番号 | 名称 | 座標 | 補足
[6 empty] | 001 | スタート | 7,7,1
[6 empty] | 002 | 自動ドア① | 7,5,1
[6 empty] | 003 | 段ボール | 1,1,1 | 回転によって落下することをプレイヤーに視覚的にわからせる
[6 empty] | 004 | 自動ドア② | 2,9,5 | 近づくと自動で開く。
[6 empty] | 005 | 段ボール | 6,6,6 | スイッチドアを押すために使用
[6 empty] | 006 | スイッチ | 8,8,6
[6 empty] | 007 | スイッチドア | 3,2,6
[6 empty] | 008 | ポータル | 2,2,6 | 次のエリアに移動
▼エリア1-2 ～壊せるブロックのチュートリアル～
[6 empty] | 番号 | 名称 | 座標 | 補足
[6 empty] | 001 | スタート | 7,7,1
[6 empty] | 002 | 自動ドア① | 7,5,1
[6 empty] | 003 | 段ボール | 1,1,1 | 回転によって落下することをプレイヤーに視覚的にわからせる
[6 empty] | 004 | 段ボール | 1.2.1
[6 empty] | 005 | 段ボール | 1.1.2
[6 empty] | 006 | 段ボール | 2.1.1
[6 empty] | 007 | 自動ドア② | 2,9,5
[6 empty] | 008 | 壊せるブロック | 1.5.1-5.5.4 | 初登場ギミック
[6 empty] | 009 | スイッチ | 2.5.7
[6 empty] | 010 | スイッチドア | 3,2,6
[6 empty] | 011 | ポータル | 2,2,6 | 次のエリアに移動
▼エリア1-3 ～チュートリアル総集編～
自動ドア
スイッチドア
スイッチ
壁
段ボール
1-1
このゲームのチュートリアル
▼役割
・ステージの回転について教える
・プレイヤーの持ち上げ＆段ボールの挙動について教える
・自動ドアとスイッチドアの違いについて教える
・スイッチドアの開け方について教える
S
G
S
G
エリアA
▼役割
・ステージの回転について教える
・プレイヤーの持ち上げ＆段ボールの挙動について教える
・自動ドアとスイッチドアの違いについて教える
エリアB
▼役割
・自動ドアとスイッチドアの違いについて教える
・ゲームクリアについて教える。ゲームの目的を明確にさせる。
S
G
1-1
1-2
1-2
壊せるブロックのチュートリアル
▼役割
・壊せるブロックがどうしたら壊れるのかを教える。
・段ボールの運搬について教える
1-3
チュートリアル総集編
▼役割
・今まで学んだこと（基本的な遊び）を駆使して攻略させる。
・ゴールが動くことのチュートリアル。
S
G
自動ドア
スイッチドア
スイッチ
壁
段ボール
エリアB
▼役割
・前のエリアのものも攻略に使うということを教える。
・スイッチは色んな向きや、場所にあるということを教える。
エリアA
▼役割
・壊せるブロックの使用について教える。
・次のエリア攻略のための段ボールがあることを見せる
壊せるブロック
エリアB
▼役割
・前のエリアのものも攻略に使うということを教える。
・スイッチは色んな向きや、場所にあるということを教える。
エリアA
▼役割
・壊せるブロックの使用について教える。
・次のエリア攻略のための段ボールがあることを見せる
(1.1.1)
(9.1.1)
(1.9.1)
(1.1.9)

## ステージ２
ステージ２
ゲーム概要 | ▼ステージ１全体構成
更新履歴
プロジェクト計画表 |  |  | ステージコンセプト | エリア | サイズ
目次
ストーリー |  | ステージ2 | チュートリアルステージ。基本的な回転とドア、スイッチで開くドア、箱の仕組みを教える。俯瞰画面でステージ全体を見れることを教える。 | 2-1 | 9×9×9
プレイヤー仕様 |  |  |  | 2-2 | 9×9×9
ゲーム画面 |  |  |  | 2-3 | 14×14×14
俯瞰画面
画面遷移
エネミー仕様
ギミック
サウンド
ステージ全体構成
ステージ1
ステージ2
ステージ3
ステージ4
ステージ5
オブジェクトID
S
G
1
2
1
4
2-1
柵ギミックのチュートリアル
▼役割
・ステージを回転させ穴の部分が下だと柵が下がりそれ以外だと現状維持することを教える。
・いろんな向きの柵の攻略を楽しませる
2-1
2-2
2-2
トゲのチュートリアル
▼役割
・ダメージを受ける初めてのギミック
・３回ダメージを食らってしまうとゲームオーバーになることを教える
2-3
トゲと柵の応用ステージ
▼役割
・少し広いステージで柵とトゲで学んだことを生かし攻略するステージ。
S
G
1

## ステージ3
ステージ３
ゲーム概要
更新履歴
プロジェクト計画表
目次
ストーリー
プレイヤー仕様
ゲーム画面
俯瞰画面
画面遷移
エネミー仕様
ギミック
サウンド
ステージ全体構成
ステージ1
ステージ2
ステージ3
ステージ4
ステージ5
オブジェクトID

## ステージ4
ステージ4
ゲーム概要
更新履歴
プロジェクト計画表
目次
ストーリー
プレイヤー仕様
ゲーム画面
俯瞰画面
画面遷移
エネミー仕様
ギミック
サウンド
ステージ全体構成
ステージ1
ステージ2
ステージ3
ステージ4
ステージ5
オブジェクトID

## 目次
目次
ゲーム概要 | No, | 項目名 | リンク | 内容
更新履歴 | 1 | ゲーム概要 | ゲーム概要 | ゲーム概要をまとめたページ
プロジェクト計画表 | 2 | 更新履歴 | 更新履歴
目次 | 3 | プロジェクト計画 | プロジェクト計画表 | スケジュールやタスクの書かれたページ
ストーリー | 4 | 目次 | 目次 | 目次
プレイヤー仕様 | 5 | ストーリー | ストーリー | 世界観や、ストーリーの書かれたページ
ゲーム画面 | 6 | プレイヤー仕様 | プレイヤー仕様 | 操作や、プレイヤーの仕様が書かれたページ
俯瞰画面 | 7 | ゲーム画面 | ゲーム画面 | ゲームのメイン画面の説明
画面遷移 | 8 | 俯瞰画面 | 俯瞰画面 | ゲーム中の俯瞰画面の説明
エネミー仕様 | 9 | 画面遷移 | 画面遷移 | 画面遷移の説明
ギミック | 10 | エネミー仕様 | エネミー仕様 | 敵キャラクターの仕様が書かれたページ
サウンド | 11 | ギミック | ギミック | 各ギミックの特性などが書かれたページ
ステージ全体構成 | 12 | サウンド | サウンド | ゲームサウンドの内容
ステージ1 | 13 | ステージ全体構成 | ステージ全体構成 | 全体のステージのコンセプトなどが書かれたページ
ステージ2 | 14 | ステージ1 | ステージ1 | ステージ１の仕様
ステージ3 | 15 | ステージ2 | ステージ2 | ステージ２の仕様
ステージ4 | 16 | ステージ3 | ステージ3 | ステージ３の仕様
ステージ5 | 17 | ステージ4 | ステージ4 | ステージ４の仕様
オブジェクトID | 18 | ステージ5 | ステージ5 | ステージ５の仕様
| 19 | オブジェクトID | オブジェクトID | オブジェクトID
20
21
22